## Feuille 1
Taches | Description | Temps prévu | ID
Préparation de début de diplôme | Mettre en place les différentes choses dont j'aurai besoin tout le long du diplôme - Cahier des charges - Planning - Squelette documentation - Premiers répos git - Setup Mkdocs | 2 | PT1
Création du Poster | Faire une version correcte d'un poster pour le projet (A faire pendant les vacances) | 1 | DT1
Documentation (Analyse de l'existant) |  | 2 | DT2
Documentation (Analyse fonctionnelle) |  | 5 | DT3
Documentation (Analyse Organique) |  | 2 | DT4
Documentation (Tests) |  | 1 | DT5
Documentation (Reste) | S'occuper de la mise en forme générale et des points comme la conclusion etc... | 2 | DT6
Programmation (Récuperation des images) | Soccuper de récupèrer les images depuis le feed F1TV (Poc existant) | 3 | PT1
Prgrammation (OCR) | S'occuper de récupèrer le texte et autres infos des images (Poc semi existant) | 5 | PT2
Programmation (Stockage et Modèle) | S'occuper du stockage des données et mise en place des methodes de récupération | 5 | PT3
Programmation (Vue de l'app) | S'occuper de la mise en forme des données, l'affichage, et les prédictions | 5 | PT4
Programmation (Mise en commun) | S'occuper de regrouper les différentes parties du projet en un seul bloc | 3 | PT5
Tests (OCR) | S'occuper des tests qui permettent de vérifier que l'OCR fonctionne correctement | 2 | TT1
Tests (Finaux) | S'occuper des tests qui permettent de démontrer que l'application fonctionne | 2 | TT2
Total |  | 40 | Autorisé 40J